## Slide 1: 中國語文教育卓師工作室 中期報告
組長：鄭麗娟
2-2020

## Slide 2: 計劃目標
探討利用戲劇教育進行全人語文的教學模式
提升參與教師的專業素養和教研水平；
培養反思型教師；
推動香港的教研文化。

## Slide 3: 預期工作成果
完行3場公開課及研討會（於分區基地學校舉行）
完成及發表課題研究
每組員最少完成一次個人教研，設計教材及教案，並撰寫教學反思
每組員最少閱讀2篇教育文獻/專著文章，並完成一份閱讀心得

## Slide 4: 工作室架構
組長：鄭麗娟
組員：15位（不同學校的語文老師）
聯絡人：陳可風先生（教育局）

## Slide 5: 工作項目
專業分享
讀書會
組長開放課堂
組長課研
組員個人課研

## Slide 6: 1.專業分享
17/10/2019：兒童文學與戲劇
5/12/2019：透過全人語文校本課程落實核
心素養的發展
9/1/2020：「走進文本．促進互動」——
讓戲劇帶領孩子走進文字世界

## Slide 7: 2.讀書會
（一）組長閱讀分享
日期：17/10/2019
分享書目：
《教育的美麗風險》
《觀想學習》
《心智、腦與教育：教育神經科學對課堂教育的啟示》
《全腦教學：影響全球300萬教師的教學用書》
討論點：1.教育的本質是甚麼？
2.結合學者觀點和自身教學經驗，分析現行教育的優點和問題。
3.全腦教學對語文教學的啟示。

## Slide 8: 2.讀書會
（二）組員閱讀分享
日期：5/12/2019
閱讀材料：
第1組：《課室的人生舞台:戲劇技巧與術語》+戲劇案例《大野狼與小紅帽》
第2組：《課室的人生舞台:戲劇技巧與術語》+戲劇案例《不玩雪的蘇西》
第3組：《課室的人生舞台:戲劇技巧與術語》+戲劇案例《麪包店的故事》
討論點：1.戲劇教學法對語文教學有何好處？
2.戲劇教學法與全人語文的關係。
3.請評價案例的設計：優缺點、可行性、改良建議。

## Slide 9: 3.組長開放課堂
22/10/2019：金鳥與銀鳥（寓言）
9/1/2020：東施效顰(文言文)
20/1/2020：快樂王子（童話）

## Slide 10: 4.組長課研
研究題目：利用戲劇教育進行全人語文的教學
研究目的：
研發利用戲劇教育進行全人語文的教學模式
有效提升參與教師的專業素養和教研水平
有效提升參與教師的反思能力
研究對象：
組長所屬學校3位六年級中文老師
組長所屬學校其中3班六年級學生

## Slide 11: 4.組長課研
4.研究方法：課堂學習研究

## Slide 12: 4.組長課研
5.研究流程：
5.1教師訪談
5.2選擇課題，初擬內容
5.3設計前測，確認難點
5.4確認學習內容及關鍵特徵
5.5教學設計

## Slide 13: 5.組員個人課研（一）
組員姓名：王子
學校名稱：天水圍循道衛理小學
年級：P.4
課題：遇難記（短篇小說+戲劇+生命教育）
備課日期：22/10/2019
備註：原定於11月中開放課堂，惟因社會事件停課之影響而取消，停課後校方決定把該課題改為自學材料，上載校網，故組員建議另選課題於下學期才開展課研。

## Slide 14: 5.組員個人課研（二）
組員姓名：黎志茵
學校名稱：德信學校
年級：P.6
課題：分心大王（長篇小說+戲劇+價值思辨）
備課日期：8/11
備註：原定於11月底開放課堂，惟因社會事件停課之影響而取消，停課後進度有改動，故組員建議另選課題於下學期才開展課研。

## Slide 15: 5.組員個人課研（三）
組員姓名：姜曉霞
學校名稱：佛教陳榮根紀念學校
年級：P.3
課題：搬過來．搬過去（繪本故事+戲劇+生命教育）
備課日期：5/11/2019,25/11/2019,5/12/2019
試教日期：16-12-2019(一)（組長觀課及評課，再修改教案）
開放課堂：19-12-2019(四)
觀課人數：16人

## Slide 16: 組員開放課堂

## Slide 17: 課後交流

## Slide 18: 5.組員個人課研（四）
組員姓名：朱慕賢
學校名稱：東華三院冼次雲學校
年級：P.4
課題：快樂王子（童話故事+戲劇+價值思辨+生命教育）
備課日期：24/10/2019,21/11/2019,19/12/2019
試教日期：10/1/2020
組展示範教學：20/1/2020(應組員要求，於其開放課堂前先作示範)
備註：原定於6/2/2020開放課堂，惟因抗疫停課之影響而取消，尚待復課後才知道學校在進度上的安排。

## Slide 19: 課研初步成果
透過課研計劃：
組員對戲劇教育已有初步認識
發展了戲劇結合語文的課堂設計
發展了加強生命教育及價值思辨的語文教學模式

## Slide 20: 未來發展
舉行實作工作坊，加強戲劇的課堂體驗及教案設計的技巧
組長繼續開放課堂
安排第二次讀書會
由於受停課影響，以致部分課研計劃延誤了，以致下半年的計劃進度或須調整